## Sheet1
WBS | Task | Owner | Star date | End date | Duratoin | % Complete | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10
1 | Planning
1.1 | 1.1 กําหนดขอบเขต |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 100%
1.2 | 1.2 วิเคราห์ความเสี่ยง |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 0%
2 | Requirements
2.1 | สํารวจความ ต้องการ |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | 0%
2.2 | ออกแบบ SRS |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | 0%
3 | Design
3.1 | ออกแบบ UI |  | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2 | 0%
3.2 | ออกแบบ data base |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 0%
3.3 | ออกแบบ API |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | 0%
4 | Development
4.1 | ล็อคอิน |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 0%
4.2 | ค้นหาอุปกรณ์ |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 0%
4.3 | ยืมอุปกรณ์ |  | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 0%
4.4 | บันทึกการคืน |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 0%
5 | Testing
5.1 | ประสิทธิภาพ |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 0%
5.2 | ความเร็วการตอบสนอง |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 0%
6 | Deployment
6.1 | ปล่อยให้ใช้งาน |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 0%
6.2 | ปรับปรุงแก้ไข |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2 | 0%